## Globale Planning
Globale planning |  |  | Week van: 9-3-2018
Kerntaak 1 | [6 empty] | Startdatum | Einddatum
Week 1 | [6 empty] | 2018-03-26 | 2018-06-01
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-03-26 | Maandag | 1 | Maken van hernieuwde opdracht | 0 | 2 uur 55 min | Kenley
2018-03-27 | Dinsdag | 2 | Maken van offerte | 1 | 2 uur 55 min | Kenley
2018-03-28 | Woensdag | 3 | Maken van prototype (wireframes) | 2 | 2 uur 55 min | Kenley
2018-03-29 | Donderdag | 4 | Maken van plan van aanpak | 3 | 2 uur 55 min | Kenley
2018-03-30 | Vrijdag | 5 | Maken van globale planning | 4 | 2 uur 55 min | Kenley
Week 2
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-04-02 | Maandag |  | Evaluatieweek
2018-04-03 | Dinsdag |  | Evaluatieweek
2018-04-04 | Woensdag |  | Evaluatieweek
2018-04-05 | Donderdag |  | Evaluatieweek
2018-04-06 | Vrijdag |  | Evaluatieweek
Week 3
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-04-09 | Maandag | 6 | Aanpassen prototype (wireframes) | 5 | 1 uur | Kenley
|  | 7 | Maken van use-case-diagrammen | 6 | 1 uur 45 min | Kenley
|  | 8 | Maken van use-case-templates | 7 | 1 uur 45 min | Kenley
|  | 9 | Maken van prototype toelichting volgordelijkheid | 8 | 1 uur 20 min | Kenley
2018-04-10 | Dinsdag | 9 | Maken van prototype toelichting volgordelijkheid | 8 | 1 uur 40 min | Kenley
|  | 10 | Maken van functioneel ontwerp | 9 | 20 min | Kenley
|  | 11 | Maken van modeldictionary | 10 | 50 min | Kenley
|  | 12 | Maken van klassendiagram | 11 | 1 uur 30 min | Kenley
|  | 13 | Maken van datadictionary | 12 | 1 uur 30 min | Kenley
2018-04-11 | Woensdag | 14 | Maken van sequentiediagrammen | 13 | 2 uur | Kenley
|  | 15 | Maken van technisch ontwerp | 14 | 50 min | Kenley
|  | 16 | Maken van taakverdeling ontwikkelomgeving | 15 | 1 uur 30 min | Kenley
|  | 17 | Maken van materialenlijst van de hard en software van de ontwikkelomgeving | 16 | 30 min | Kenley
|  | 18 | Maken van back-up procedure | 17 | 1 uur | Kenley
2018-04-12 | Donderdag | 18 | Maken van back-up procedure | 17 | 30 min | Kenley
|  | 19 | Maken van verslag over de installatie en configuratie en testen van de testomgeving | 18 | 1 uur 25 min | Kenley
2018-04-13 | Vrijdag | 20 | Maken van acceptatietest | 19 | 1 uur | Kenley
2018-04-13 |  |  | DEADLINE KERNTAAK 1
Kerntaak 2
Week 4
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-04-16 | Maandag | 21 | Maken van organisatieonderzoek over reeds gebruikte databases | 20 | 4 uur 20 min | Kenley
|  | 22 | Maken van genormliseerd databaseontwerp en bijgwerkte datadictionary | 21 | 1 uur 30 min | Kenley
2018-04-17 | Dinsdag | 23 | Maken van de database | 22 | 3 uur | Kenley
|  | 24 | Maken van procedure voot het aanleveren van databasegegevens | 23 | 2 uur 50 min | Kenley
2018-04-18 | Woensdag | 25 | Maken van taakverdeling voor het realiseren van de applicatie | 24 | 1 uur | Kenley
|  | 26 | Maken van materialen-en middelenlijst voot het realiseren van de applicatie | 25 | 2 uur | Kenley
|  | 27 | Maken van klassendiagram vanuit Visual Studio | 26 | 1 uur 50 min | Kenley
|  | 28 | Opzetten ontwikkelomgeving | 27 | 1 uur | Kenley
2018-04-19 | Donderdag | 29 | Maken van de website | 28 | 2 uur 55 min | Kenley
2018-04-20 | Vrijdag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
Week 5
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-04-23 | Maandag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-04-24 | Dinsdag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-04-25 | Woensdag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-04-26 | Donderdag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-04-27 | Vrijdag |  | Koningsdag
Week 6
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-04-30 | Maandag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-01 | Dinsdag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-02 | Woensdag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-03 | Donderdag |  | Meivakantie
2018-05-04 | Vrijdag |  | Meivakantie
Week 7
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-05-07 | Maandag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-08 | Dinsdag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-09 | Woensdag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-10 | Donderdag |  | Hemelvaart
2018-05-11 | Vrijdag |  | Hemelvaart
Week 8
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-05-14 | Maandag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-15 | Dinsdag | 29 | Maken van de website | 28 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-16 | Woensdag | 30 | Maken van gedetailleerd (technisch) testplan : intergrale systeemtest | 29 | 4 uur | Kenley
|  | 31 | Maken van lijst met test-tools (code-checkers) | 30 | 1 uur 50 min | Kenley
2018-05-17 | Donderdag | 32 | Uitvoeren van de test en de resultaten van de test documenteren | 31 | 2 uur 30 min | Kenley
|  | 33 | Maken van aanpassingen aan de applicatie n.a.v testbevindingen en deze documenteren | 32 | 3 uur 20 min | Kenley
2018-05-18 | Vrijdag | 33 | Maken van aanpassingen aan de applicatie n.a.v testbevindingen en deze documenteren | 32 | 5 uur 50 min | Kenley
Week 9
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-05-21 | Maandag | 33 | Maken van aanpassingen aan de applicatie n.a.v testbevindingen en deze documenteren | 32 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-22 | Dinsdag | 33 | Maken van aanpassingen aan de applicatie n.a.v testbevindingen en deze documenteren | 32 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-23 | Woensdag | 33 | Maken van aanpassingen aan de applicatie n.a.v testbevindingen en deze documenteren | 32 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-24 | Donderdag | 33 | Maken van aanpassingen aan de applicatie n.a.v testbevindingen en deze documenteren | 32 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-25 | Vrijdag | 33 | Maken van aanpassingen aan de applicatie n.a.v testbevindingen en deze documenteren | 32 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-25 |  |  | DEADLINE KERNTAAK 2
Kerntaak 3
Week 1
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-05-28 | Maandag | 34 | Maken van implementatieplan (technisch en organisatorisch) | 33 | 5 uur | Kenley
|  | 35 | Acceptatietest uit laten voeren | 34 | 50 min | Kenley
2018-05-29 | Dinsdag | 36 | Maken van verslag over de resultaten van de acceptatietest | 35 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-30 | Woensdag | 37 | Maken van documentatie van het implementeren van de applicatie in de productieomgeving | 36 | 5 uur 50 min | Kenley
2018-05-31 | Donderdag | 38 | Maken van evaluatierapport van het implementatietraject | 37 | 3 uur | Kenley
2018-06-01 | Vrijdag |  |  |  |  | Kenley
2018-06-01 |  |  | DEADLINE KERNTAAK 3