## Blad1
Globale planning |  |  | Week van: 26-03-2018
Kerntaak 1 | [7 empty] | Startdatum | Einddatum
Week 1 | [7 empty] | 2018-03-26 | 2018-06-01
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-03-26 | Maandag | 1 | Maken van hernieuwde opdracht | 0 | 2 uur 55 min | Kenley
2018-03-27 | Dinsdag | 2 | Maken van offerte | 1 | 2 uur 55 min | Kenley
2018-03-28 | Woensdag | 3 | Maken van prototype (wireframes) | 2 | 2 uur 55 min | Kenley
2018-03-29 | Donderdag | 4 | Maken van plan van aanpak | 3 | 2 uur 55 min | Kenley
2018-03-30 | Vrijdag | 5 | Maken van globale planning | 4 | 2 uur 55 min | Kenley
Week 2
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-04-02 | Maandag |  | Evaluatieweek
2018-04-03 | Dinsdag |  | Evaluatieweek
2018-04-04 | Woensdag |  | Evaluatieweek
2018-04-05 | Donderdag |  | Evaluatieweek
2018-04-06 | Vrijdag |  | Evaluatieweek
Week 3
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-04-09 | Maandag | 6 | Maken van use-case-diagrammen | 5 | 1 uur 30 min | Kenley | 5 uur 50 min
|  | 7 | Maken van use-case-templates | 6 | 1 uur 30 min | Kenley
|  | 8 | Maken van prototype toelichting volgordelijkheid | 7 | 1 uur 30 min | Kenley
|  | 9 | Maken van functioneel ontwerp | 8 | 20 min | Kenley
|  | 10 | Maken van modeldictionary | 9 | 1 uur | Kenley
2018-04-10 | Dinsdag | 11 | Maken van klassendiagram | 10 | 1 uur 30 min | Kenley
|  | 12 | Maken van datadictionary | 11 | 1 uur 30 min | Kenley
|  | 13 | Maken van sequentiediagrammen | 12 | 2 uur | Kenley
|  | 14 | Maken van technisch ontwerp | 13 | 50 min | Kenley
2018-04-11 | Woensdag | 15 | Maken van taakverdeling ontwikkelomgeving | 14 | 1 uur 30 min | Kenley
|  | 16 | Maken van materialenlijst van de hard en software van de ontwikkelomgeving | 15 | 30 min | Kenley
|  | 17 | Maken van back-up procedure | 16 | 1 uur 30 min | Kenley
|  | 18 | Maken van verslag over de installatie en configuratiie en testen van de testomgeving | 17 | 2 uur 20 min | Kenley
2018-04-12 | Donderdag
2018-04-13 | Vrijdag
2018-04-13 |  |  | DEADLINE KERNTAAK 1
Kerntaak 2
Week 4
Datum | Dag | Taak nr. | Taak | Voorafgaande taken | Tijd | Persoon
2018-04-16 | Maandag | 1 | Maken van organisatieonderzoek | 0 |  | Kenley
2018-04-17 | Dinsdag | 2 | Maken van offerte | 1 |  | Kenley
2018-04-18 | Woensdag | 3 | Maken van prototype (wireframes) | 2 |  | Kenley
2018-04-19 | Donderdag | 4 | Maken van plan van aanpak | 3 |  | Kenley
2018-04-20 | Vrijdag | 5 | Maken van globale planning | 4 |  | Kenley